## EstimatedWas
Modulo	Días Ejecución	Fecha Entrega	Servicios Web	Diseño Web
Pagina Inicio	½	03/07/18		Tendrá accesos a la pagina de Ingresar y Registrar
Login	1	04/07/18	Consumir servicio web para consultar si existe usuario en BD e ingresar	Diseñar la pagina de Login
Registro	1	05/07/18	Consumir servicio web que carga el rol que debe estar asociado a los usuarios	Diseñar pagina web de registro con / los campos necesarios
Inicio Usuario Solicitante	1	06/07/18	Consumir servicio web para cuando se genere una nueva solicitud traiga la información de la BD / (Tipo solicitud, Sede, Equipo)	Diseñar un modal donde se verá reflejado
Inicio Usuario Administrador	2	10/07/18	Configuraciones: 1)Tendrá la opcion de administrar los usuarios y reasignar los roles / (consumir servicio web de roles y usuarios). / 2) Tendrá la opcion para crear sedes y guardar en el sistema SAO. / Se debe listar las sedes existentes, editar y borrar. / 3) Tendrá la opcion de configurar Tipos de servicios, y Tipos de Solicitudes / (Editar,Crear, Actualizar)	1) Diseñar un modal que cargue / los usuarios Registrados y el / Rol que tiene asociado. / 2) Diseñar un evento Modal para la / administración de las sedes. / 3) Diseñar un evento Modal para la / Administración de los tipos de servicios / Y Tipos de solicitudes
Inicio Usuario Manager	1	11/07/18	Cargará la pagina de Manager y tendrá la opcion de Cargar las solicitudes	Diseñar pagina web que cargará las solicitudes
Inicio Usuario Técnico	1	12/07/18	Cargará la pagina de Tecnico y tendrá la opcion de Cargar las solicitudes realizadas	Diseñar pagina web que cargará las solicitudes
Solicitudes Usuario Solicitante	2	16/07/18	Al ingresar en mis Solicitudes listará el estado de como se encuentra. Para ello se necesita: / 1)Consumir servicio web para cargar el usuario Tecnico que estará al margen de la solicitud. / 2)Consumir servicio web que cargará el equipo al que se le realizará un soporte o mantenimiento. / 3) Consumir servicio web para verificar todas las observaciones que existen en base a una solicitud.	1) Diseñar la pagina de solicitudes que tendrá el / listado de todas las solicitudes. / 2) Diseñar un modal que cargará las observaciones / Que existen en base a una solicitud en espera.
Solicitudes Usuario Administrador / Y Manager	2	18/07/18	1) Consumir Servicio Web que permita cargas los tipos de solicitudes, Sedes, Equipo , Solicitante. / 2) Consumir servicio Web para verificar las observaciones que existen en base a una solicitud. / 3) Consumir Servicio Web para cargar los tecnicos, crear observaciones	1)Diseñar modal para ver las observaciones que / existen referencia a una solicitud. / 2) Diseñar modal para guardar tecnicos a una / solicitud si no existe / 3) Diseñar modal para hacer cambios de tecnicos / 4) Diseñar modal emergente para las las / Observaciones
Solicitudes Usuario Tecnico	2	20/07/18	1) Consumir Servicio web para cargar las observaciones referente a las solicitud que se generó, / 2)Consumir Servicio Web para cargar los tecnicos y poder actualizar la solicitud. / 3) Consumir servicio web que permita crear observaciones en una solicitud.	1) diseñar un modal que cargue las observaciones / asociadas a una solicitud. / 2) Diseñar un modal que permita crear / observaciones asociadas a una solicitud. / 3) Diseñar un modal que permita / Cambiar un tecnico asociada a una solicitud.
Equipo Usuario Administrador	3	25/07/18	Para generar la administración de las partes de un equipo se debe realizar el siguiente proceso. / 1)Consumir un servicio web para listar todos los equipos que están en proceso de solicitud. / 2) Se debe poder ver las observaciones que se han realizado sobre un equipo. / 3)Consumir Servicio web que mostrará la información basica del equipo y en donde se podrá adjuntar / La imagen y póliza. / 4) Mostrar las partes que tiene un equipo / 5) Consumir servicio web que mostrará todos los mantenimientos preventivos que tiene un equipo / Asociado al tecnico que está realizando su gestión. / 6) En reparaciones y garantias se debe listar la cantidad de reparaciones que se han realizado a un equipo. / 7) Consumir servicio web para crear equipos y asociarle las partes que tiene cada uno de ello.	1) En la vista de Equipo se debe listar todas las / Solicitudes. / 2) Crear un modal para ver todas las observaciones / Que se realizan en base a una solicitud de equipo. / 3) Diseñar un modal para mostrar las partes que / Que tiene un equipo asociado. / 4) Diseñar un modal para mostrar los / Mantenimientos preventivos que realiza un / Tecnico sobre un equipo. / 5) Crear un modal que mostrará las reparaciones / Realizadas sobre un equipo. / 6) diseñar dos modal, uno para crear equipos en la / Solicitud y otro para anexarle las partes que tiene / El mismo